# Godišnje izvješće Službenika za zaštitu podataka (DPO)

Organizacija: Kompas d.o.o.

Razdoblje: 1. 1. 2025. – 31. 12. 2025.

Službenik za zaštitu podataka (DPO): Daniel Bara, PhD

Datum podnošenja: 15. siječnja 2026.

Primatelj: Uprava društva Kompas d.o.o.

## 1. Sažetak i izvršni pregled

Službenik za zaštitu podataka (DPO) podnosi godišnje izvješće Upravi o provedbi zahtjeva GDPR-a i održavanju sustava zaštite osobnih podataka. Sustav je stabilan i održavan tijekom 2025. godine. Provedene su interne kontrole, edukacije DPR-ova i ažurirane evidencije. Nije bilo stvarnih povreda osobnih podataka koje bi zahtijevale prijavu AZOP-u.

## 2. Aktivnosti provedene tijekom godine

| Aktivnost | Broj / Opis | Napomena |
| --- | --- | --- |
| Ažuriranje ROPA | 5 odjela (HR, IT, Marketing, Operativa, Financije) | Dodane nove obrade (CRM kampanje, online check-in) |
| SAR zahtjevi | 3 zaprimljena zahtjeva (2 pristup, 1 brisanje) | Svi riješeni u roku <30 dana |
| Incidenti / povrede | 0 stvarnih povreda / 2 simulacije | Evidentirano u Incident logu |
| DPA ugovori | 7 DPA ažurirano, 1 novi (MyRent Addendum) | Potpuna pokrivenost procesora |
| Edukacije i radionice | 5 radionica po odjelima | 100% prisustvo DPR-ova |
| Interna revizija GDPR sustava | provedena 10/2025 | U skladu s Planom nadzora |
| Pregled politike zadržavanja | ažurirana v1.1 (10/2025) | Dodane stavke za turističke procese |
| Komunikacija s AZOP-om | nema formalnih upita | n/a |

## 3. Ključni nalazi i procjena usklađenosti

• Organizacijska razina: Sustav dokumentiran i integriran s ISMS politikama.
• Operativna razina: DPR-ovi aktivni, prijave incidenata i SAR zahtjeva uredne.
• Tehnička razina: Backup, brisanje i log politike uvedene; preporučuje se automatizacija brisanja u DMS-u.
• Pravna razina: Svi DPA aneksi potpisani; nema prijenosa u nesigurne treće zemlje.
• Rizik po prava ispitanika: Nizak.

## 4. Korektivne i preventivne mjere

| Mjera | Odgovorna osoba | Rok | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| Automatizacija retention brisanja u CRM sustavu | IT odjel | 31.3.2026. | Planirano |
| Edukacija novih DPR-ova (2 osobe) | DPO | 15.4.2026. | Planirano |
| Revizija svih marketinških privola (CMP sustav) | Marketing odjel | 31.5.2026. | U tijeku |
| Testiranje obavješćivanja ispitanika kod povrede | DPO + HR | 30.6.2026. | Planirano |

## 5. Zaključak i preporuke

Sustav zaštite osobnih podataka Kompas d.o.o. funkcionira u skladu s GDPR-om. Preporučuje se nastavak redovitih godišnjih provjera, dodatna edukacija DPR-ova i automatizacija tehničkih mjera. Upravi se preporučuje da ovo izvješće uključi kao stalnu točku na sjednici Uprave i evidentira njegovo usvajanje zapisnički.

## 6. Prilozi (Annex)

1. Izvadak iz SAR log (3 zahtjeva – anonimizirano)
2. Izvadak iz Incident log (2 simulacije)
3. Plan nadzora 2025 + checklist po odjelima
4. Evidencija edukacija i potpisi sudionika

___________________________
Daniel Bara, PhD
Službenik za zaštitu podataka (DPO)
Datum: 15. siječnja 2026.