# Plan obuke i osvještavanja zaposlenika

# Kompas d.o.o. (2026.)

## 1. Uvod i cilj

Ovaj dokument definira godišnji plan edukacija i aktivnosti osvještavanja zaposlenika o zaštiti osobnih podataka i informacijskoj sigurnosti u Kompas d.o.o. Cilj je povećati svijest zaposlenika o pravilima obrade osobnih podataka, osigurati provedbu internih politika i procedura te smanjiti rizik od ljudske pogreške i neovlaštene obrade podataka.

## 2. Ciljne skupine

| Skupina | Opis | Oblik edukacije |
| --- | --- | --- |
| Svi zaposlenici | Administrativno, operativno i terensko osoblje | Osnovna godišnja edukacija (grupno ili online) - narpaviti online video i kreirati za njih specifičan kviz |
| DPR-ovi po odjelima | Predstavnici za zaštitu podataka po odjelima | Radionice s DPO-om po odjelima - s voditeljima odjela datum, proći kroz procesa, |
| Novi zaposlenici | Osobe koje se zapošljavaju tijekom godine | Uvodna edukacija u sklopu onboardinga - online edukacija za nove zaposlenika, šta sa sezonskimzaposlenicima? prodaja karata, check-in - brošura za GDPR za njih? |
| IT odjel | Sistem administratori, tehnička podrška | Tehničke teme – incident-response, backup, enkripcija |
| Menadžment | Direktori i voditelji odjela | Sažetak obveza i godišnji izvještaj DPO-a - odraditi zajedno s 2 |

## 3. Plan aktivnosti po kvartalima

| Razdoblje | Aktivnost | Ciljna skupina | Odgovorna osoba | Dokaz / Evidencija |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q1 (siječanj – ožujak) | Godišnja edukacija o osnovama GDPR-a i politikama Kompasa | Svi zaposlenici | DPO + HR | Popis sudionika + prezentacija |
| Q2 (travanj – lipanj) | Radionice DPR-ova po odjelima (IT, HR, Marketing, Operativa, Financije) | DPR-ovi + odjeli | DPO | Zapisnik radionice, check-lista |
| Q3 (srpanj – rujan) | Simulacija incidenta / table-top scenarij | Svi odjeli | DPO + IT | Zapisnik + Incident log |
| Q4 (listopad – prosinac) | Kratki e-learning ili kviz o sigurnosti podataka | Svi zaposlenici | DPO + HR | Rezultati kviza |
| Kontinuirano | Edukacija novih zaposlenika prilikom zapošljavanja | Novi zaposlenici | HR | Onboarding lista |

## 4. Sadržaj edukacija

- Osnovni pojmovi (osobni podatak, ispitanik, obrada, privola).

- Politike Kompasa: privatnost, sigurnost, retention.

- Prava ispitanika (SAR) i postupanje.

- Incident-response i 72h pravilo.

- Sigurna komunikacija (e-mail, prijenos podataka).

- Korištenje društvenih mreža i marketinških podataka.

- Obrada podataka zaposlenika i gosti-partnera.

- Najčešće greške i primjeri iz prakse.

## 5. Evidencija i praćenje provedbe

- HR vodi registar edukacija (datum, tema, sudionici, potpisi).

- DPO vodi check-listu provedenih edukacija i uključuje podatke u godišnje izvješće DPO-a.

- Zaposlenici koji nisu prisustvovali edukaciji moraju je naknadno odraditi putem online modula ili dodatnog termina.

## 6. Odobravanje i pregled

Plan se usvaja od strane Uprave Kompas d.o.o. i pregledava najmanje jednom godišnje. Sljedeći pregled: prosinac 2026.

___________________________

Daniel Bara, PhD

Službenik za zaštitu podataka (DPO)

Datum: 15. siječnja 2026.